## Hoja1
|  | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA NIT: 891900441-1 | [5 empty] | CÓDIGO: CM-CI-FO-01
[8 empty] | VERSIÓN: 01 | VERSIÓN: 1
[8 empty] | FECHA: 08/01/2021 | FECHA: 22/12/2020
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [5 empty] | TRD: | TRD:
[8 empty] | PÁGINA: 1 de 1 | PÁGINA: 1 de 1
PLAN DE MEJORA AUDITORIA INTERNA DE SERVICIO DE RADIOLOGIA |  |  |  | CODIGO HABILITACION: |  | 7689504656
REGIONAL: VALLE DEL CAUCA | MUNICIPIO: ZARZAL | FECHA EVALUACION | 2023-08-28 |  | FECHA SEGUIMIENTO | DD MM AÑO
No. | Hallazgo | CAUSAS | ACCION DE MEJORAMIENTO | FECHA INICIACION DE METAS (DD/MM/AÑO) | FECHA TERMINACION DE METAS (DD/MM/AÑO) | RESPONSABLE | CUMPLIO |  | OBSERVACIONES
[7 empty] | SI | NO
1 | 1. Las hojas de vida y los contratos, no cuentan con todos los documentos necesarios de acuerdo a la circular 004 del 2003 del Archivo General de la República ni los lineamientos establecidos en calidad, por lo que es necesario se anexen todos los soportes a cada hoja de vida. | No se cuenta con el personal idoneo para la impelemtancion | Contratar personal capacitado para acompañar la implementacion | 2023-09-25 | 2023-12-31 | TALENTO HUMANO
2 | 2. El libro radicador no permite verificar el total de las imágenes tomadas, ya que no se notifica a tiempo los resultados de las imágenes tomadas, además las Radiografías que queden mal tomadas no se reporta de manera inmediata, sino que lo hacen varios días después por lo tanto no permite tener un indicador verdadero | El especialista encargado de las lecturas de rayos x no ha identificado ni notificado ninguna alteracion en la toma de imágenes en el area de rayos x | Crear estrategias para que el especialista notifique las imágenes que presenten alteraciones en el area de rayos x | 2023-09-25 | 2023-10-31 | Subdirectora cientifica - Calidad |  |  | El libro radicador si permite verificar el total de imágenes tomadas.
3 | 3. No se encuentra implementado el nuevo código de colores para la segregación de residuos. | No se cuenta con el presupuesto para dotar todas las areas asistenciales | Solicitar dotacion de los recipientes necesarios para completar la implementacion del codigo de colores | 2023-09-25 | 2023-12-31 | Coordinadora de seguridad y salud en el trabajo
4 | 4. El área de Imágenes diagnósticas RX no cuentan con tablas de retención para la organización, clasificación y archivo de los documentos. | No se cuenta con el personal idoneo para la impelemtancion | Contratar personal capacitado para acompañar la implementacion | 2023-09-25 | 2023-12-31 | Coordinador de archivo
5 | 5. Se cuenta con la Hoja de vida de los equipos, ni se han realizado mantenimientos preventivos a ninguno de ellos, únicamente han realizado visitas relacionadas con la garantía de ellos. | No se ha contratado con la empresa encargada de realizar el mantenimiento preventivo de los equipos radiologicos. | Realizar contratacion con la empresa encargada del mantenimiento preventivo de los equipos radiologicos | 2023-09-25 | 2023-10-31 | Gerencia
6 | 6. En la auditoria no presentaron los protocolos que permita detectar, prevenir y disminuir el riesgo de accidentes e incidentes de carácter radiológico. | Existe el protocolo de proteccion radiologica a traves del cual se dictan disposiciones para detectar, prevenir y disminuir el riesgo de accidentes e incidentes de carácter radiologico. CÓDIGO: ID-RD-MA-02 | Existe el protocolo de proteccion radiologica a traves del cual se dictan disposiciones para detectar, prevenir y disminuir el riesgo de accidentes e incidentes de carácter radiologico. CÓDIGO: ID-RD-MA-02 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | Calidad | X |  | Existe el protocolo de proteccion radiologica a traves del cual se dictan disposiciones para detectar, prevenir y disminuir el riesgo de accidentes e incidentes de carácter radiologico. CÓDIGO: ID-RD-MA-02
7 | 7. El área de Imágenes diagnosticas RX no cuenta con el Plan de emergencias. | Actualmente el Hospital Departamental San Rafael cuenta con un plan de emergencias hospitalarias que es transversal para toda la institucion. | Actualmente el Hospital Departamental San Rafael cuenta con un plan de emergencias hospitalarias que es transversal para toda la institucion. | 2023-09-25 | 2023-09-25 | Coordinadora de seguridad y salud en el trabajo | X |  | Actualmente el Hospital Departamental San Rafael cuenta con un plan de emergencias hospitalarias que es transversal para toda la institucion.
8 | 8. Se observó que el formato de limpieza y desinfección esta diligenciado hasta el mes de agosto por lo es necesario llevar el registro diario del formato de limpieza y desinfección debidamente firmado por el encargado del área y la persona responsable de hacer el aseo de acuerdo a los estándares establecidos por Calidad. | No se tenia implementado un mecanismo de supervision a la utilizacion del formato de limpieza y desinfeccion | Implementar una estrategia que permita garantizar la implementacion del formato en todas las areas dentro de la institucion | 2023-09-25 | 2023-10-31 | Calidad |  |  | Se realizara supervision diaria de un area definida o aleatoria, verificando el correcto uso del formato de limpieza y desinfeccion.